## 计划
上海海事大学教职工集体宿舍工程勘察招标工作计划
工作内容 |  | 时 间 段 |  |  | 学校 | 教建咨询 | 人 员 | 地 点 | 备 注
一、 | 第一阶段
1.1 | 起草招标文件、招标公告等 |  |  |  |  | √ | 教建咨询 | - | 勘察招标需取得设计总平面图
1.2 | 建筑建材业网上发布信息 | 2010-12-01 | ---- | 2010-12-08 |  | √ | 医专 | - | 招办规定信息需挂网5个工作日
二、 | 第二阶段
2.1 | 验证并发招标文件 | 2010年12月9日9：00-11：30 |  |  |  | √ | 教建咨询 | 教建
2.2 | 现场踏勘 | 2010年12月9日领取招标文件后 |  |  | √ |  | 医专 | 学校 | 建议由学校对现场情况做简单介绍
2.3 | 疑问截止 | 2010年12月10日12点前 |  |  |  | √ | 教建咨询 | -
2.4 | 疑问回复起草 | 2010年12月10日16点前 |  |  |  | √ | 教建咨询 | -
2.5 | 疑问回复确认、敲章 | 2010年12月13日12点前 |  |  | √ |  | 医专 | -
2.6 | 召开答疑会（如有） | 2010年12月13日下午13：30 |  |  | √ | √ | 教建咨询 | 招标办
三、 | 第三阶段
3.1 | 回标 | 2010年12月28日上午9：30前 |  |  | √ | √ | 教建咨询 | 招标办 | 招办规定回标时间至少20天
3.2 | 开标 | 2010年12月28日上午9：30 |  |  | √ | √ | 医专及教建咨询 | 招标办
3.3 | 评标定标 | 2010年12月28日上午10：00 |  |  | 业主代表 | √ |  | 招标办
四、 | 第四阶段
4.1 | 汇总材料、制作书面报告 | 2010-12-29 | ---- | 2010-12-31 | √ | √ | 教建咨询
4.2 | 中标单位公示 | 2011-01-04 | ---- | 2011-01-10 |  | √ | 医专及教建咨询 | 招标办 | 招办规定需公示5天
4.3 | 取得中标通知书、材料移交 | 2011-01-11 |  |  |  | √ |  | 招标办 | 1月10日前学校需提供中标服务费
注：打勾的项需学校配合

## Sheet1 (hidden)
医专投资监理招标工作计划
附件二
工作内容 |  | 时 间 段 |  |  | 医专 | 教建咨询 | 人 员 | 地 点 | 备 注
一、 | 第一阶段
1.1 | 起草招标文件、招标公告等 |  |  |  |  | √ | 教建咨询 | -
1.2 | 校园网上发布信息 | 2009-09-04 | ---- | 2009-09-08 | √ |  | 医专 | -
1.3 | 报名登记 | 2009年9月8日上午11点前 |  |  |  | √ | 教建咨询 | 教建咨询
1.4 | 招标文件最终流转确认 | 2009年9月9日前 |  |  | √ |  | 医专 | -
1.5 | 招标文件封面敲章 | 2009年9月9日前 |  |  | √ |  | 医专 | - | 份数依据报名情况
1.6 | 制作招标文件，通知领取标书 | 2009-09-09 |  |  |  | √ | 教建咨询 | -
二、 | 第二阶段
2.1 | 发招标文件 | 2009年9月10日下午1点 | ---- | 2009年9月10日下午5点 |  |  | 教建咨询 | 教建咨询
2.2 | 疑问截止 | 2009年9月11日中午12点前 |  |  |  | √ | 教建咨询 | -
2.3 | 疑问回复起草 | 2009年9月11日下午5点前 |  |  |  | √ | 教建咨询 | -
2.4 | 疑问回复确认、敲章 | 2009年9月14日下午3点前 |  |  | √ |  | 医专 | -
2.5 | 疑问回复至各投标单位 | 2009年9月14日下午5点前 |  |  |  | √ | 教建咨询 | -
三、 | 第三阶段
3.1 | 邀请并确定专家名单 | 2009年9月16日前 |  |  | √ |  | 医专 | - | 原则上由医专推荐、在医专缺少相关专家的前提下由教建咨询推荐
3.2 | 回标 | 2009年9月15日下午1点前 |  |  |  | √ | 教建咨询 | 教建咨询
3.3 | 开标 | 2009年9月15日下午3点 |  |  | √ | √ | 医专及教建咨询 | 学校 | 建议由纪委相关人员参加
3.4 | 回标分析 | 2009-09-16 | ---- | 2009-09-17 |  | √ | 教建咨询 | -
3.5 | 确定评标定标方式及最终评标人员组成 | 2009-09-17 |  |  | √ |  | 教建咨询 | -
3.6 | 通知评标专家 | 2009-09-17 |  |  |  | √ | 教建咨询 | -
3.7 | 评标 | 2009年9月18日上午 |  |  | 专家及业主代表 |  |  | 学校
3.8 | 定标 | 2009年9月18日下午 |  |  | 业主评标领导小组 |  |  | 学校

## Sheet2 (hidden)
序号 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 职称 | 联系电话 | 职 务
1 | 高 进 | 上海东方投资监理公司 | 高级经济师 | 13817756368
2 | 徐 飚 | 上海市第一建筑有限公司 | 高级经济师 | 13801739556 | 副总经理
3 | 吕美华 | 威宁谢中国有限公司 | 高级工程师 | 13801769167 | 董事
4 | 许建峰 | 上海东方投资监理公司 | 高级经济师 | 13003169812