新建工程项目前期主要工作内容和步骤

| 序号 | 单位 | 内容 | 时间段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一阶段（项目立项） |  |  |  |
| 1 | 编制项目申请报告 |  |  |  |
| 2 | 向市教委申请项目立项请示涵 |  |  |  |
| 3 | 市教委对立项批准后，批复请示报送市发改委 |  |  |  |
| 4 | 市发改委核准工程项目批复转发市教委 |  |  |  |
| 5 | 市教委将市发改委的批复内容以文件形式发送项目申请单位 | 《项目立项批复》 |  |  |
| 二 | 第二阶段（报建） |  |  |  |
| 1 | 准备相关资料报送市建筑业管理办公室 | 领取项目的IC卡 |  |  |
| 三 | 第三阶段（项目勘察招标） |  |  |  |
| 1 | 起草招标文件、招标公告等 |  |  | 勘察招标需得设计总平面图 |
| 2 | 建筑建材业网上发布信息 |  | 招办规定信息需挂网7个工作日 |  |
| 3 | 验证并发招标文件 |  |  |  |
| 4 | 现场踏勘 | 领取招标文件后 |  | 由建设单位对现场情况做简单介绍 |
| 5 | 疑问回复及疑问回复确认 |  |  |  |
| 6 | 召开答疑会（如有） |  |  | 在招标办指定会议室 |
| 7 | 回标 |  | 招标办规定20天 |  |
| 8 | 开标 |  |  | 在招标办，建设单位代表、建设单位纪委 |
| 9 | 评标 |  |  | 在招标办，建设单位代表、建设单位纪委 |
| 10 | 汇总材料、制作书面报告 |  |  |  |
| 11 | 中标单位公示 |  | 招办规定需公示5天 |  |
| 12 | 取得中标通知书 |  |  | 招标办 |
| 四 | 第四阶段（项目设计招标） |  |  |  |
| 1 | 起草招标文件、招标公告等 |  |  |  |
| 2 | 建筑建材业网上发布信息 |  | 招办规定信息需挂网7个工作日 |  |
| 3 | 验证并发招标文件 |  |  |  |
| 4 | 现场踏勘 | 领取招标文件后 |  | 由建设单位对现场情况做简单介绍 |
| 5 | 疑问回复及疑问回复确认 |  |  |  |
| 6 | 召开答疑会（如有） |  |  | 在招标办指定会议室 |
| 7 | 回标 |  | 招标办规定20天 |  |
| 8 | 开标 |  |  | 在招标办，建设单位代表、建设单位纪委 |
| 9 | 评标 |  |  | 在招标办，建设单位代表、建设单位纪委 |
| 10 | 汇总材料、制作书面报告 |  |  |  |
| 11 | 中标单位公示 |  | 招办规定需公示5天 |  |
| 12 | 取得中标通知书 |  |  | 招标办 |
| 五 | 第五阶段（方案设计） |  |  | 待设计单位招标确定后 |
| 1 | 设计单位 | 设计方案 |  | 出三套方案 |
| 2 | 业主方确认 | 三套方案图（确认） |  |  |
| 3 | 设计单位 | 出正式设计方案图 |  |  |
| 六 | 第六阶段（设计方案审核） |  |  |  |
| 1 | 浦东新区规土局 | 受理设计方案审核 |  | 拿到设计方案批复 |
| 2 | 浦东新区卫生局 | 受理设计方案征询意见 |  |  |
| 3 | 浦东新区环保局 | 受理设计方案征询意见 |  |  |
| 4 | 浦东新区公安局路设处 | 受理设计方案征询意见 |  |  |
| 5 | 浦东新区民防办 | 受理设计方案征询意见 |  |  |
| 6 | 浦东新区园林办 | 受理设计方案征询意见 |  |  |
| 7 | 浦东新区消防局 | 受理设计方案征询意见 |  |  |
| 8 | 公建配套 | 供排水、供电等 |  | 学校自行解决 |
| 9 | 浦东新区规土局 | 完成设计方案批复 |  |  |
| 七 | 第七阶段（初步设计） |  |  |  |
| 1 | 设计单位 | 初步设计文本 |  | 根据设计方案批复的意见 |
| 2 | 建设单位报市教委申请初步设计审核 |  |  |  |
| 3 | 上海市建交委 | 受理项目初步设计审核 |  |  |
| 4 | 浦东新区卫生局 | 受理项目初步设计审核 |  |  |
| 5 | 浦东新区环保局 | 受理项目初步设计审核 |  |  |
| 6 | 浦东新区公安局路设处 | 受理项目初步设计审核 |  |  |
| 7 | 浦东新区园林局 | 受理项目初步设计审核 |  |  |
| 8 | 浦东新区民防办 | 受理项目初步设计审核 |  |  |
| 9 | 浦东新区消防局 | 受理项目初步设计审核 |  |  |
| 10 | 上海市抗震办 | 受理项目初步设计审核 |  |  |
| 11 | 上海市防雷办 | 受理项目初步设计审核 |  |  |
| 12 | 公建配套 | 供排水、供电等 |  | 学校自行解决 |
| 13 | 上海市建交委组织专家评审 | 对初步设计的专家评审 |  | 取得建交委的专家评审报告 |
| 14 | 上海市建交委初步设计批复 |  |  | 可进入施工图设计 |
| 15 | 上海市教委初步设计批复 |  |  | 拿到初步设计批复 |
| 八 | 第八阶段（施工图设计） |  |  |  |
| 1 | 设计单位 | 施工图设计 |  | 根据扩初设计方案批复的意见 |
| 2 | 审图公司审核 | 施工图审核 |  | 审图公司需抽签确定，签订合同 |
| 3 | 施工图工程量清单的编制 |  |  |  |
| 九 | 第九阶段（项目监理招标） |  |  |  |
| 1 | 起草招标文件、招标公告等 |  |  |  |
| 2 | 建筑建材业网上发布信息 |  | 招办规定信息需挂网7个工作日 |  |
| 3 | 验证并发招标文件 |  |  |  |
| 4 | 现场踏勘 | 领取招标文件后 |  | 由建设单位对现场情况做简单介绍 |
| 5 | 疑问回复及疑问回复确认 |  |  |  |
| 6 | 召开答疑会（如有） |  |  | 在招标办指定会议室 |
| 7 | 回标 |  |  |  |
| 8 | 开标 |  |  | 在招标办，建设单位代表、建设单位纪委 |
| 9 | 评标 |  |  | 在招标办，建设单位代表、建设单位纪委 |
| 10 | 汇总材料、制作书面报告 |  |  |  |
| 11 | 中标单位公示 |  | 招办规定需公示5天 |  |
| 12 | 取得中标通知书 |  |  | 招标办 |
| 十 | 第十阶段（规划许可证办理） |  |  |  |
| 1 | 浦东新区规土局 | 受理规划许可证办证 |  |  |
| 2 | 浦东新区卫生局 | 受理施工图的审核 |  |  |
| 3 | 浦东新区民防办 | 受理施工图的审核 |  |  |
| 4 | 浦东新区环保局 | 受理施工图的审核 |  |  |
| 5 | 上海市交警总队 | 受理施工图的审核 |  |  |
| 6 | 浦东新区规土局 | 拿到建设工程规划许可证 |  |  |
| 十一 | 第十一阶段（施工招标） |  |  |  |
| 1 | 起草招标文件、招标公告等 |  |  |  |
| 2 | 建筑建材业网上发布信息 |  | 招办规定信息需挂网7个工作日 |  |
| 3 | 验证并发招标文件 |  |  |  |
| 4 | 现场踏勘 | 领取招标文件后 |  | 由建设单位对现场情况做简单介绍 |
| 5 | 疑问回复及疑问回复确认 |  |  |  |
| 6 | 召开答疑会（如有） |  |  | 在招标办指定会议室 |
| 7 | 回标 |  | 招标办规定20天 |  |
| 8 | 开标 |  |  | 在招标办，建设单位代表、建设单位纪委 |
| 9 | 评标 |  |  | 在招标办，建设单位代表、建设单位纪委 |
| 10 | 汇总材料、制作书面报告 |  |  |  |
| 11 | 中标单位公示 |  | 招办规定需公示5天 |  |
| 12 | 取得中标通知书 |  |  | 招标办 |
| 十二 | 第十二阶段（办理施工许可证） |  |  |  |
| 1 | 市建管处报监 |  |  |  |
| 2 | 准备相关资料 | - 建设资金落实证明；2、勘察、设计、监理、施工合同登记备案办结；3、有保证工程质量和安全的具体措施并已办结安全质量报监手续；4、支付给施工单位的工程合同首付款款的银行入帐凭证供原件；5施工单位设立的外来从业者工资发放账户银行开户原件；6、渣土清运（如有）合同等。 |  | 建设单位、施工单位 |
| 十三 | 第十三阶段（工程施工） |  |  |  |
| 1 | 规划局监察大队 | 现场验线 |  |  |
| 2 | 有资质的测绘单位 | 签订测绘合同 |  | 验线、正负零、结构封顶、竣工复验（分阶段出具报告） |
| 3 | 市气象局防雷办 | 签订防雷测试合同 |  | 正负零测试、竣工验收测试（分阶段出具报告） |
| 4 | 区质监站 | 各阶段验收 |  |  |